## Feuil1
PROJET FRIENDSWAVE
Equipe : Alexandre Caron, Antonin Lenoir
Sprint 0
description : |  |  | numero des tâches | priorité | difficulté | temps (minutes)
Tache |  | Document de définition | 1 | essentiel | moyen | 180
Sous taches :
|  | Presentation générale | 1
|  | Présentation détaillée | 2
|  | Contraintes applicaties du projet | 9
Tache |  | Maquettes | 2 | essentiel | moyen | 120
Sous taches :
|  | Définition des activités et lien entre elles | 1
Tache |  | Document de conception | 3 | essentiel | moyen | 240
Sous taches :
|  | Définir donnée et services | 1
|  | Définir données internes et externes | 2
|  | Définir les algorithmes | 3
|  | Définir les calculs mathématiques | 4
|  | Définir les paradigmes de la Programmation Orientée Objet pour le projet | 5
|  | Définir les patrons de conception t l'architecture | 6
|  | Définir les élàments de l'ergonomie logicielle | 7
|  | Définir les expressions régulières | 8
|  | Définir les strtégies de gestion du projet | 9
Tache |  | UML | 4 | essentiel | difficile | 240
Sous taches :
|  | Détailler le diagramme des cas d'usages | 1
|  | Détailler le diagramme des classes | 2
Tache |  | Schéma de la BD | 5 | essentiel | moyen | 120
Sous taches :
|  | Détailler la structure de la base de données (NoSQL) | 1
Tache |  | Sprint | 6 | essentiel | facile | 60
Sous taches :
|  | Définition des tâches pour chaque sprint | 1
|  | Organisation des tâches et des sous tâches | 2
Sprint 1
description : |  |  | numero des tâches | priorité | difficulté | temps (minutes)
Tache |  | Activité Inscription : | 1 | essentiel | moyen | 210
Sous taches :
|  | inscription Firebase | 1
|  | creation classe Firebase | 2
|  | fonctions pour vérification des données (regex) | 9
|  | structure pour la dataBase Firebase | 6
|  | envoit des données vers Firebase Realtime Database selon la structure | 8
|  | création de l'activité Sign In | 7
|  | DataBinding des composants graphiques | 3
|  | création / insertion du ViewModel | 4
|  | création du ViewModel Factory | 5
Tache |  | Activité Login | 2 | essentiel | moyen | 120
Sous taches :
|  | gérer les erreurs | 3
|  | envoyer vers l'activité prinicpale | 4
|  | création de l'activité Login | 1
|  | DataBinding des composants graphiques | 2
Tache |  | Classe de données User | 3 | essentiel | facile | 60
Sous taches :
|  | création de la classe User pour enregistrer chaque utilisateur dans Firebase | 1
|  | Définition des attributs et des méthodes | 2
Tache |  | Classe de données Event | 4 | essentiel | facile | 60
Sous taches :
|  | création de la classe User pour enregistrer chaque utilisateur dans Firebase | 1
|  | Définition des attributs et des méthodes | 2
Tache |  | Activité MainActivity | 5 | essentiel | moyen | 120
Sous taches :
|  | création de la gestion des fragments via cette activité | 1
|  | Mis en place des composants graphiques pour naviguer entre les fragments | 2
|  | création d'un menu pour les options communes à tous les fragments. (Logout, EditProfil etc…) | 3
Tache |  | Classe generique ListAdapterGeneric pour RecyclerView | 6 | souhaité | difficile | 240
Sous taches :
|  | création de la classe generic pour le ListAdapter | 1
|  | création des méthodes pour faire le lien avec les activités ou les fragments | 2
|  | création de la classe ViewHolder generic | 3
|  | création d'une interface DiffUtils pour mettre à jour la ListAdapter | 4
Tache |  | Fragment EventFragment | 7 | essentiel | difficile | 240
Sous taches :
|  | Inscription au service GoogleMap API | 1
|  | création de la carte GoogleMap | 2
|  | recherche la localisation de l'utilisateur | 6
|  | lien avec les algorithmes pour trouver les événements en fonction de ses centres d'intérêts ou de ses coordonnées. | 4
|  | fonction de recherche d'événements | 10
|  | création d'un bouton nous envoyant vers une activité avec la liste des events inscrit ou en attente | 5
|  | création d'un bouton nous envoyant vers la liste des événements qu'on a crée et qu'on pourra gérer. | 7
|  | création d'un bouton pour créer un nouveau évenement dont on sera le gestionnaire | 8
|  | events cliquable pour accèder à une page de présentation de l'event | 9
|  | DataBinding des composants graphiques | 3
|  | création / insertion du ViewModel | 4
|  | création du ViewModel Factory | 5
Tache |  | Fragment HomeFragment | 8 | essentiel | difficile | 240
Sous taches :
|  | présentation du profil (photo, prenom, nombre d'amis, statut, rating…) | 8
|  | Suggestions d'événements via un service externe ( à définir) | 5
|  | création d'une liste RecyclerView qui sera générique pour une réutilisation dans d'autres parties de l'application | 6
|  | suggestion cliquable et renverra vers une page externe | 7
|  | construction de notre data structure Liste Chainée (tri des Events) | 1
|  | DataBinding des composants graphiques | 2
|  | création / insertion du ViewModel | 3
|  | création du ViewModel Factory | 4
Tache |  | Fragment ContactFragment | 9 | essentiel | moyen | 120
Sous taches :
|  | affichage de la liste des amis de l'utilisateur dans un RecyclerView generique | 1
|  | photo cliquable pour acceder au profil | 5
|  | nom contact cliquable pour acceder au Chat | 6
|  | création d'un bouton pour ajouter un contact. | 7
|  | DataBinding des composants graphiques | 2
|  | création / insertion du ViewModel | 3
|  | création du ViewModel Factory | 4
Sprint 2
description : |  |  | numero des tâches | priorité | difficulté | temps (minutes)
Tache |  | Activité EventInscrit | 1 | essentiel | moyen | 90
Sous taches :
|  | création graphique avec 2 recyclerView affichant les events confirmées et ceux en attente de confirmation. | 1
|  | Chaque event peut être cliquable et envoie vers une activité. | 5
|  | DataBinding des composants graphiques | 2
|  | création / insertion du ViewModel | 3
|  | création du ViewModel Factory | 4
Tache |  | Classe de données Interêts | 2 | essentiel | facile | 60
Sous taches :
|  | création de la classe User pour enregistrer chaque utilisateur dans Firebase | 1
|  | Définition des attributs et des méthodes | 2
Tache |  | Acitvité PageEvent | 3 | essentiel | moyen | 150
Sous taches :
|  | création de la page graphique | 1
|  | affichage des informations de l'évnement | 5
|  | un chat avec tous les inscrits à l'évenement. | 6
|  | un bouton pour se désinscre. | 7
|  | DataBinding des composants graphiques | 2
|  | création / insertion du ViewModel | 3
|  | création du ViewModel Factory | 4
Tache |  | Activité Edit Event | 4 | essentiel | difficile | 240
Sous taches :
|  | lien avec Firebase pour éditer les événements de l'utilisateur | 2
|  | conception visuel de l'activité avec différents composants | 5
|  | insertion d'un calendrier | 7
|  | création de la table pour les events des utilisateurs dans Firebase | 3
|  | insertion des events dans cette table pour qu'ils soient disponibles aux autres utlisateurs | 4
|  | Rendre l'event publique ou privé | 8
|  | mettre des catégories pour les Event | 6
|  | intégration et vérification des textes avec algo de Boyer-Moore | 1
Tache |  | Activité EventPresentation | 5 | essentiel | moyen | 150
Sous taches :
|  | création de l'affichage de l'Event. | 1
|  | récupération des données via Firebase pour les afficher | 2
|  | Affichage de googleMap | 3
|  | Affichage des personnes inscrites | 4
|  | bouton pour faire une demande | 5
|  | si une demande, insérer l'utilisateur dans la liste PendingParticipants de l'objet Event. | 6
|  | envois d'une notification au créateur de l'Event. | 7
Tache |  | Activité Mes Events | 6 | essentiel | facile | 60
Sous taches :
|  | création de la liste des events qu'on a crée | 1
|  | insertion des events HostEvents de l'objet Utilisateur | 2
|  | clique sur les events pour envoyer vers la page de l'event | 3
Tache |  | Activité HostEvent | 7 | essentiel | difficile | 300
Sous taches :
|  | afficher informations mais éditable par le créateur | 1
|  | création d'une liste pour afficher les participants à l'event | 5
|  | espace de recherche pour inviter des participants | 6
|  | si Event privé il ne s'affichera pas dans les propositions des autres utilisateurs | 7
|  | dans la liste en cliquant sur la photo, on accéde au profil du participant | 8
|  | dans la liste , fonction pour les supprimer avec envoi de notification | 9
|  | création d'un alertDialog pour confirmer ou non la suppresion | 10
|  | Une autre liste avec les utilisateurs en attente | 11
|  | liste cliquable permettant d'accepter ou de refuser un participant. | 12
|  | bouton pour supprimer l'event avec envoie de notifications à tous les participants. | 13
|  | possibbilités de modifications des informations comme date, heure, lieu | 14
|  | bouton pour confirmer les éventuels changements | 15
|  | envoie de notifications à tous les participants après un changement | 16
|  | DataBinding des composants graphiques | 2
|  | création / insertion du ViewModel | 3
|  | création du ViewModel Factory | 4
Tache |  | Strategy pattern Recherche | 8 | essentiel | difficile | 180
Sous taches :
|  | création de l'interface Strategy avec la méthode search. | 1
|  | création des classes des différentes stratégies implémentant l'interface | 2
|  | classe Strategy Recherche par hobbies avec algo de Jaccard | 3
|  | classe Strategy Recherche par proximité avec la formule d'Haversine | 4
|  | classe Strategy Recherche par age avec une formule de comparaison | 5
|  | creation de la Factory pour associer les différentes stratégies aux classes | 6
|  | Association de la Strategy au fragmentEvent | 7
Tache |  | State pattern Statut Utilisateur | 9 | essentiel | moyen | 180
Sous taches :
|  | création de l'interface State | 1
|  | création des classes pour les différents statuts implémentant l'interface | 2
|  | classe Etat suspendu | 3
|  | classe Normal | 4
|  | classe Etat super User | 5
|  | création de la classe UserStatus qui a une dépendance vers l'interface | 6
|  | Association de la classe UserStatus avec le fragmentProfil | 7
Tache |  | Activité EditProfil | 10 | essentiel | moyen | 150
Sous taches :
|  | lien avec Firebase pour éditer les changements de l'utilisateur | 6
|  | conception visuel de l'activité avec différents composants | 7
|  | création de la table pour les centres d'intérêts des utilisateurs dans Firebase | 5
|  | insertion des centres d'intérêts dans cette table pour qu'ils soient disponibles aux autres utlisateurs | 1
|  | DataBinding des composants graphiques | 2
|  | création / insertion du ViewModel | 3
|  | création du ViewModel Factory | 4
Sprint 3
description : |  |  | numero des tâches | priorité | difficulté | temps (minutes)
Tache |  | Classe de données Message | 1 | essentiel | facile | 60
Sous taches :
|  | création de la classe Message pour enregistrer chaque message dans Firebase | 1
|  | Définition des attributs et des méthodes | 2
Tache |  | Activité ChatActitivity | 2 | essentiel | moyen | 150
Sous taches :
|  | lien avec Firebase et création de la table Chat | 1
|  | association des ID des utilisateurs pour créer des chat privées. | 5
|  | création graphique du Chat (distinction entre l'envoie et la réception de messages) | 6
|  | Création du RecyclerView pour afficher les messages | 7
|  | DataBinding des composants graphiques | 2
|  | création / insertion du ViewModel | 3
|  | création du ViewModel Factory | 4
Tache |  | Fragment Profil Participant | 3 | essentiel | facile | 60
Sous taches :
|  | affichage des informations publique du participant | 1
|  | bouton pour signaler l'utilisateur qui envoit vers une autre activité. | 2
Tache |  | Activité Signalement | 4 | essentiel | moyen | 120
Sous taches :
|  | affichage d'informations relatives au signalement | 1
|  | input de l'utilisateur pour expliquer le cas et envoyer sa demande | 2
|  | bouton envoi avec une confirmation par AlertDialog | 3
Tache |  | Activité AddContact | 5 | essentiel | moyen | 150
Sous taches :
|  | input dans lequel on puisse mettre un courriel et envoyer une invitation. | 1
|  | Vérification à l'interne si courriel déjà dans notre base de données. | 5
|  | Si oui , la personne qui reçoit l'invitation aura une notification dans l'application. | 6
|  | Ou sinon, elle recevra un courriel invitant à télécharger l'application | 7
|  | Avoir l'autorisation pour accéder aux contacts interne de l'utilisateur et vérifier si ils sont inscrit ou non à notre application. | 8
|  | Si oui les afficher dans une liste de type RecyclerView | 9
|  | creation d'une autre liste avec des suggestions en fonction du design pattern Strategy (age, lieu, interêts …) | 10
|  | DataBinding des composants graphiques | 2
|  | création / insertion du ViewModel | 3
|  | création du ViewModel Factory | 4
Tache |  | Activité RateActivity | 6 | souhaité | difficile | 240
Sous taches :
|  | liste des utilisateurs avec des options de pointage pour chacun | 1
|  | Si pointage bas -> fragment pour justifier note | 5
|  | envoi des commentaires vers un modérateur | 6
|  | si justifié -> note envoyé à la DB et valider pour le participant noté | 7
|  | si non justifié -> note pas prise en compte | 8
|  | recalcul du pointage de l'utilisateur | 6
|  | DataBinding des composants graphiques | 2
|  | création / insertion du ViewModel | 3
|  | création du ViewModel Factory | 4
Tache |  | Notifications : | 7 | souhaité | moyen | 240
Sous taches :
|  | envoi d'une notification pour noter l'Event (host + participants) | 1
|  | envoi de notifications demanded'ajout d'amis | 2
|  | envoie de notification pour chaque changement dans les events | 3
|  | envoie d'une notification pour rappel de l'event | 4
Tache |  | UI / UX | 8 | souhaité | facile | 120
Sous taches :
|  | recherche d'élèments graphiques pour l'univers de l'application | 1
|  | logo | 4
|  | choix des couleurs | 3
|  | disposition de l'interface graphique pour UX/UI | 2

## Feuil2
Sprint | nombre de tâches | temps total estimé | Difficulté total | Ponderation moyenne
0 | 6 | 960 | 31 | 5.9401
1 | 9 | 1410 | 52 | 14.6347
2 | 10 | 1560 | 57 | 17.7485
3 | 8 | 1140 | 33 | 7.509